## Slide 1
Tp Vinh, 26-02-2023
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN
HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CÔNG NGHỆ
GVHD : TS. Cao Thanh Sơn
SV Nhóm 24 : Nguyễn Trọng Lĩnh, 19574802010003
: Nguyễn Văn Thiện, 19574802010002

## Slide 2
CÁC NỘI DUNG CHÍNH
CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH CẦN LÀM
2
GIỚI THIỆU GIAO DIỆN CHÍNH CỦA SẢN PHẨM
1

## Slide 3
GIỚI THIỆU GIAO DIỆN CHÍNH CỦA SẢN PHẨM
1

## Slide 4
GIỚI THIỆU GIAO DIỆN CHÍNH CỦA SẢN PHẨM
1

## Slide 5
Sprint | Nội dung | Thời Gian | Ghi Chú
1 | Xây dựng CSDL, xây dựng thanh danh mục sản phẩm | 1 tuần | 
2 | Quản lý trang tin tức | 2 tuần | 
3 | Quản lý bài viết | 2 tuần | 
4 | Phát triển tính năng tìm kiếm sản phẩm | 2 tuần | 
5 | Phát triển tính năng giỏ hàng | 2 tuần | 
6 | Phát triển tính năng đặt hàng | 1 tuần | 
CÁC SPRINT CỤ THỂ
2

## Slide 6
SPRINT 1
Xây dựng CSDL, xây dựng thanh danh mục sản phẩm
2. Các công việc
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Nguyễn Trọng Lĩnh | Nguyễn Văn Thiện | Ghi chú
1 | Phân tích cơ sở dữ liệu cho danh mục sản phẩm, sản phẩm bán chạy | 2 | X | X | 
2 | Tạo dữ liệu cho from danh mục và sản phẩm bán chạy | 1 |  | X | 
3 | Lập trình lấy dữ liệu cho from danh mục và sản phẩm bán chạy | 3 | X |  | 
4 | Kiểm thử from danh mục và sản phẩm bán chạy | 1 | X | X | 
5 | Tổng | 1 Tuần |  |  | 

## Slide 7
SPRINT 1
Xây dựng CSDL, xây dựng thanh danh mục sản phẩm
1. Khái quát dữ liệu của thanh Menu

## Slide 8
SPRINT 1
Xây dựng CSDL, xây dựng thanh danh mục sản phẩm
2. Tạo Database cho danh mục sản phẩm

## Slide 9
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Nguyễn Văn Thiện | Nguyễn Trọng Lĩnh | Ghi chú
1 | Phân tích chức năng của trang Admin | 2 | X | X | 
2 | Xây dựng giao diện trang Admin | 3 | X | X | 
3 | Lập trình lấy dữ liệu cho trang Admin | 3 |  | X | 
4 | Lập trình chức năng thêm, sửa, xoá cho trang Admin | 4 | X | X | 
5 | Kiểm thử chức năng Admin | 2 | X | X | 
6 | Tổng | 2 Tuần |  |  | 
SPRINT 2
Xây dựng chức năng trang Admin

## Slide 10
SPRINT 2
Xây dựng chức năng trang Admin

## Slide 11
SPRINT 2
Xây dựng chức năng trang Admin